## Slide 1
LAPORAN PROGRES
NewsTimes
Portal berita dengan ruang redaksi sendiri
Tim 5 orang · Next.js 16 · PostgreSQL di Neon
11 September 2026
Notes: Perkenalan singkat. Sebut ini laporan progres, bukan demo produk jadi — supaya harapan pendengar pas sejak awal.

## Slide 2
RINGKASAN
Kalau cuma sempat dengar satu slide
Fondasi datanya sudah selesai dan terbukti jalan
5 tabel, 4 kumpulan fungsi akses data, 163 pengecekan otomatis lulus
Tapi belum ada satu halaman pun yang memakainya
Semua halaman masih membaca 5 artikel yang ditulis tangan di dalam kode
Redaksi belum bisa menerbitkan artikel sendiri
Halaman admin sudah ada, tapi datanya masih tersimpan di browser
Yang paling mendesak: dua peran tim masih kosong
Tanpa Orang 5, branch utama tidak terkunci dan tidak ada pengecekan otomatis
Notes: Ini slide paling penting. Kalau presentasi dipotong, empat kalimat ini yang harus tersampaikan. Jangan menutupi poin kedua — justru itu yang menunjukkan kita tahu posisi sendiri.

## Slide 3
MASALAH
Kondisi awal: tampilannya jadi, isinya mati
Lima artikel ditulis tangan langsung di dalam kode, di src/data/articles.ts
Masalah | Dampaknya
Menambah artikel harus mengubah kode lalu deploy ulang | Redaksi tidak bisa menulis sendiri — semua lewat programmer
Tanggal disimpan sebagai teks: "28 Juni 2025" | Artikel tidak bisa diurutkan dari yang terbaru
Enam menu kategori mengarah ke href="#" | Pengunjung tidak bisa menelusuri per topik
Tidak ada pencarian | Artikel lama hilang begitu tergeser artikel baru
Form newsletter hanya memunculkan alert() | Tidak ada satu pun email yang tersimpan
Notes: Tekankan baris kedua — bug tanggal itu yang paling meyakinkan, karena mengurutkan berita dari yang terbaru adalah fungsi paling dasar sebuah situs berita.

## Slide 4
TEMUAN
Komputer membaca tanggal itu sebagai tulisan, bukan tanggal
"28 Juni" dianggap LEBIH KECIL dari "3 Mei"
karena diurutkan huruf per huruf, dan '2' datang sebelum '3'
Artinya artikel tidak bisa diurutkan dari yang terbaru sama sekali.
Sekarang disimpan sebagai tanggal sungguhan, dan penerjemahnya menolak tanggal yang tidak ada seperti 31 Februari.
Notes: Slide ini biasanya memancing pertanyaan. Jawabannya: JavaScript kalau diberi 31 Februari diam-diam menggesernya jadi 3 Maret, jadi hasil terjemahan dicek balik dan artikel dengan tanggal ngawur dilewati.

## Slide 5
ARSITEKTUR
Satu aplikasi, bukan dua
Halaman → fungsi akses data → database
Tidak ada backend terpisah. Halaman memanggil fungsi biasa di dalam server yang sama — tidak lewat jaringan, tidak lewat alamat URL.
Keputusan | Alasannya
Monolith, bukan backend terpisah | Tim 5 orang, repo kecil. Dua repo berarti dua deploy dan dua tempat rusak
API hanya untuk yang wajib berupa URL | sitemap.xml dan rss.xml dibaca mesin luar. Form cukup Server Action
Halaman tidak boleh menyentuh database langsung | Semua lewat 4 kumpulan fungsi, supaya perubahan database tidak merembet
Notes: Kalau ditanya 'kenapa tidak pakai API?', jawabannya: API yang dihindari monolith itu backend sebagai proyek terpisah, bukan alamat URL. Yang benar-benar wajib URL cuma sitemap dan RSS.

## Slide 6
MODEL DATA
Lima tabel
Tabel | Isinya | Yang perlu diingat
Article | Artikel | publishedAt boleh kosong = draft. Punya 3 index
Category | Kategori | Punya kolom urutan, supaya navbar tidak hardcode
Author | Penulis artikel | Terpisah dari akun login
User | Akun redaksi | Hanya menyimpan hash password
NewsletterSubscriber | Pendaftar newsletter | Berhenti dicatat, data tidak dihapus
Satu artikel punya tepat satu kategori dan satu penulis. Kategori dan penulis tidak bisa dihapus selama masih dipakai artikel.
Notes: Kalau ditanya soal index: index itu seperti daftar isi buku. Ada tiga, masing-masing mengikuti pola pencarian yang paling sering dipakai halaman.

## Slide 7
KEPUTUSAN KUNCI
Dua versi, supaya tim tidak saling menunggu
Kalau halaman langsung menyambung ke database, tidak ada satu pun anggota tim yang bisa mulai bekerja sebelum databasenya jadi.
 | Versi data contoh | Versi database
Butuh database? | Tidak | Ya
Dipakai kapan | Selama tim membangun tampilan | Setelah database siap
Bentuk hasilnya | Sama persis | Sama persis
Cara menukar | Satu baris di berkas setelan | Satu baris di berkas setelan
Sudah dibuktikan: 20 pemeriksaan membandingkan hasil kedua versi kolom per kolom — semuanya sama, nol perbedaan.
Notes: Ini keputusan yang paling berdampak ke tim. Kalimat andalannya: halaman tidak perlu tahu datanya datang dari mana.

## Slide 8
KEPUTUSAN KUNCI
Draft tidak boleh bocor
Artikel terlihat publik hanya kalau DUA syarat terpenuhi:
Statusnya sudah terbit
Tanggal terbitnya sudah lewat
Kenapa syarat kedua penting?
Tanpa itu, artikel yang dijadwalkan tayang besok sudah bisa dibaca hari ini oleh siapa pun yang menebak alamatnya. Bocor sebelum waktunya.
Aturan ini ditegakkan di lapisan data, bukan di tiap halaman — supaya tidak ada halaman yang lupa memeriksanya.
Notes: Kaitkan dengan risiko yang masih terbuka sekarang: tautan halaman redaksi sudah ada di footer semua halaman, tapi login belum dipasang. Itu ada di slide risiko.

## Slide 9
BUKTI
163 pengecekan otomatis, semuanya lulus
Dijalankan ulang 11 September 2026, bukan hasil lama
Perintah | Hasil
npm run typecheck | PASS
npm run build | PASS — 6 halaman
npm run verify:repo | PASS — 37 pengecekan
npm run verify:compare | PASS — 20 sama, 0 beda
npm run verify:all | PASS — 106 pengecekan
npm run lint | 2 error, 5 warning
Uji database manual & pemeriksaan browser | NOT_RUN sejak PR #3
Status yang boleh dipakai cuma PASS, FAIL, dan NOT_RUN. Yang belum dijalankan ditulis NOT_RUN, tidak dianggap lulus.
Notes: Dua baris kuning sengaja ditampilkan. Kalau ditanya soal 2 error lint: keduanya ada di berkas yang bukan bagian lapisan data, dan sudah dikomunikasikan ke pemiliknya.

## Slide 10
STATUS
Kondisi sekarang, apa adanya
Bagian | Status | Catatan
Lapisan data | Selesai | 5 tabel, 4 kumpulan fungsi, teruji
Tampilan publik | Sebagian | Halaman ada, datanya masih dari dalam kode
Halaman admin | Sebagian | Ada, tapi menyimpan ke browser, bukan database
Login & kunci admin | Belum | Tabel akun siap, sistemnya belum dibuat
Validasi & SEO | Belum | Belum ada sitemap, RSS, maupun validasi
Deploy & pengecekan otomatis | Belum | Branch utama belum dikunci
Dokumentasi | Selesai | README, PRD, panduan, laporan, status
Notes: Jangan mempercantik slide ini. Justru kejujurannya yang membuat slide sebelumnya dipercaya.

## Slide 11
PERLU DIPUTUSKAN
Risiko dan keputusan yang menggantung
Status komersial proyek belum jelas
Vercel paket gratis melarang pemakaian komersial. Kalau ternyata untuk perusahaan, anggaran hosting harus dibahas sekarang
Dua peran tim masih kosong
Tanpa Orang 5, branch utama tidak terkunci dan tidak ada pengecekan otomatis
Tautan halaman redaksi sudah publik di footer
Login harus jalan SEBELUM halaman admin menyentuh database
Halaman admin belum menyimpan ke database
Artikel yang ditambah cuma terlihat di perangkat yang menambahkannya
Notes: Sampaikan risiko sebagai permintaan keputusan, bukan keluhan. Poin pertama yang paling mahal kalau baru ketahuan di minggu terakhir.

## Slide 12
RENCANA
Langkah berikutnya
Urutan | Yang dikerjakan | Siapa
1 | Kunci branch utama dan pasang pengecekan otomatis | Orang 5
2 | Bereskan 2 error lint supaya pengecekan bisa hijau | Orang 2 & 3
3 | Pasang login dan kunci halaman redaksi | Orang 3
4 | Sambungkan halaman admin ke database | Orang 3 + Orang 1
5 | Pindahkan halaman publik ke fungsi akses data | Orang 2
6 | Halaman kategori, pencarian, dan tombol muat lebih banyak | Orang 2
7 | Validasi, newsletter, sitemap, dan RSS | Orang 4
Notes: Urutannya bukan asal. Nomor 3 harus sebelum nomor 4, karena tautan admin sudah publik.

## Slide 13
SIAPA PEGANG APA
Pembagian tim
Peran | Wilayah | Status
Orang 1 — Database | prisma/, src/server/ | Selesai
Orang 2 — Tampilan Publik | src/components/, halaman publik | Berjalan
Orang 3 — Admin & Login | src/app/admin/ | Berjalan
Orang 4 — Validasi & SEO | validation/, services/ | Belum ada orangnya
Orang 5 — Deploy & Testing | workflows/, tests/ | Belum ada orangnya
Aturan yang menjaga lima orang tidak bertabrakan di repo sekecil ini: satu orang satu wilayah, dan mengubah wilayah orang lain harus lewat review pemiliknya.
Notes: Kalau ditanya kenapa dua peran kosong: anggota organisasi ada 5, tapi dua orang belum menentukan bagian. Ini yang mau kami putuskan minggu ini.

## Slide 14
PENUTUP
Fondasinya sudah berdiri dan terbukti. Yang tersisa: menyambungkannya.
Dokumentasi lengkap ada di repo:
STATUS.md · docs/PRD.md · docs/DATABASE.md · docs/LAPORAN-DATABASE.md
github.com/article-website/news-times
Notes: Tutup dengan mengundang pertanyaan, dan arahkan ke STATUS.md untuk siapa pun yang ingin memeriksa sendiri.